WBS – Work Breakdown Structure

Sistema de Gestión de Inventario para Biblioteca Escolar (Biblioteca Tec)

Fecha de actualización: 26 de octubre de 2026

# 1. Equipo del Proyecto

| Rol | Responsable | Tecnología / Área |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Micaela Pedrozo | React.js |
| Backend | Santiago López | Node.js / Express |
| Base de Datos y Project Manager | María Gómez Villarruel | Supabase / PostgreSQL |

# 2. Curva S – Avance Acumulado Planificado y Real

| Mes | Planificado | Real | Estado del Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayo | 5% | 5% | Completado (Inicio) |
| Junio | 15% | 15% | Completado (Hito 1) |
| Julio | 35% | 35% | Completado (Hito 2) |
| Agosto | 70% | 70% | Completado (Hito 3) |
| Septiembre | 85% | 85% | Completado (Hito 4) |
| Octubre | 95% | 95% | Completado (Hito 5 - Pruebas y Despliegue) |
| Noviembre | 100% | - | En Cierre Final |

# 3. WBS (Desglose de Trabajo Actualizado)

| ID | Tarea detallada | Responsable | Fase / Hito | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Relevamiento de requerimientos y definición de alcance | M. Gómez Villarruel (PM) | Inicio (Mayo) | Completado |
| 1.2 | Diseño conceptual del modelo de datos (materiales, préstamos, usuarios) | M. Gómez Villarruel | Inicio (Mayo) | Completado |
| 1.3 | Creación del proyecto y tablas iniciales en Supabase (PostgreSQL) | M. Gómez Villarruel | Inicio (Mayo) | Completado |
| 1.4 | Definición de arquitectura del stack (SERN / PERN con pg) | Equipo completo | Inicio (Mayo) | Completado |
| 2.1 | Configuración de entorno Backend (Node.js + Express) | S. López | Hito 1 (Junio) | Completado |
| 2.2 | Configuración de conexión Backend–Supabase mediante driver nativo pg | S. López | Hito 1 (Junio) | Completado |
| 2.3 | Configuración de entorno Frontend (React 19 + Vite) | M. Pedrozo | Hito 1 (Junio) | Completado |
| 2.4 | Estructura de carpetas y componentes base del panel | M. Pedrozo | Hito 1 (Junio) | Completado |
| 3.1 | API: Autenticación, tokens JWT, encriptación bcrypt y seguridad (helmet, express-rate-limit) | S. López | Hito 2 (Julio) | Completado |
| 3.2 | API: CRUD de inventario (alta, edición, categorías y listado de materiales) | S. López | Hito 2 (Julio) | Completado |
| 3.3 | Panel principal / Dashboard interactivo del bibliotecario | M. Pedrozo | Hito 2 (Julio) | Completado |
| 3.4 | Formulario de alta y edición de materiales e inventario | M. Pedrozo | Hito 2 (Julio) | Completado |
| 3.5 | Seguimiento de avance (Curva S) y documentación inicial del proyecto | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 2 (Julio) | Completado |
| 4.1 | API: Registro de préstamos y actualización dinámica de stock | S. López | Hito 3 (Agosto) | Completado |
| 4.2 | API: Registro de devoluciones y control de estado de ítems | S. López | Hito 3 (Agosto) | Completado |
| 4.3 | Vista de control de stock (disponible / prestado / categorías) | M. Pedrozo | Hito 3 (Agosto) | Completado |
| 4.4 | Formulario rápido de entrada / salida de materiales | M. Pedrozo | Hito 3 (Agosto) | Completado |
| 4.5 | Panel de análisis de adopción (gráfico integrador Curva S) | M. Pedrozo | Hito 3 (Agosto) | Completado |
| 4.6 | Control de avance del proyecto y coordinación del equipo | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 3 (Agosto) | Completado |
| 5.1 | Integración Frontend–Backend: módulo usuarios y gestión de sesiones (sessionStorage) | M. Pedrozo / S. López | Hito 4 (Septiembre) | Completado |
| 5.2 | Integración Frontend–Backend: módulo inventario, personas y préstamos vía REST client (fetch) | M. Pedrozo / S. López | Hito 4 (Septiembre) | Completado |
| 5.3 | Despliegue del Backend en Render (Node 22 / variables de entorno) | S. López | Hito 4 (Septiembre) | Completado |
| 5.4 | Despliegue del Frontend en Vercel | M. Pedrozo | Hito 4 (Septiembre) | Completado |
| 5.5 | Verificación de conexión end-to-end con base de datos en Supabase | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 4 (Septiembre) | Completado |
| 6.1 | Pruebas funcionales del sistema integrado (Autenticación, CRUD, Préstamos) | Equipo completo | Hito 5 (Octubre) | Completado (Sin errores) |
| 6.2 | Pruebas con usuario real (bibliotecario) y validación de usabilidad | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 5 (Octubre) | Completado (Sin observaciones) |
| 6.3 | Auditoría de dependencias (npm audit) y verificación de estabilidad sin fallos | Equipo completo | Hito 5 (Octubre) | Completado (Sin errores) |
| 7.1 | Documentación final del proyecto y manuales de instalación/despliegue | Equipo completo | Cierre (Noviembre) | En curso |
| 7.2 | Depuración y ajustes finales de UI/UX en vistas | M. Pedrozo | Cierre (Noviembre) | En curso |
| 7.3 | Entrega, presentación final y demo interactiva del sistema | M. Gómez Villarruel (PM) | Cierre (Noviembre) | Programado |

# 4. Dependencias e Integración Técnica

El sistema utiliza 15 dependencias directas (8 en Backend, 3 en Frontend y 4 en herramientas de desarrollo), todas probadas y fijadas para garantizar un entorno reproducible.

## 4.1 Backend (/Backend)

| Paquete | Versión | Función |
| --- | --- | --- |
| express | 4.22.3 | Servidor HTTP y enrutamiento de la API REST. |
| pg | 8.23.0 | Driver nativo de conexión con PostgreSQL en Supabase. |
| dotenv | 17.4.2 | Manejo local de variables de entorno. |
| cors | 2.8.6 | Control de orígenes permitidos mediante la variable FRONTEND_URL. |
| helmet | 8.3.0 | Seguridad mediante cabeceras HTTP en las respuestas. |
| bcryptjs | 3.0.3 | Hasheo de contraseñas de usuarios. |
| jsonwebtoken | 9.0.3 | Generación y validación de tokens de sesión JWT (caducidad de 8 h). |
| express-rate-limit | 8.7.1 | Límite de seguridad en el login (máximo 10 intentos por IP en 15 minutos). |

## 4.2 Frontend (/Frontend)

| Paquete | Versión | Función |
| --- | --- | --- |
| react / react-dom | 19.2.6 | Interfaz de usuario interactiva y componentes React. |
| react-router-dom | 7.18.2 | Navegación entre vistas y protección de rutas según el estado de la sesión. |

## 4.3 Herramientas de Desarrollo y Construcción

| Paquete | Versión | Función |
| --- | --- | --- |
| vite | 6.4.3 | Entorno de desarrollo rápido y compilación del Frontend para producción. |
| @vitejs/plugin-react | 4.7.0 | Plugin de React para Vite. |
| @types/react | 19.2.15 | Soporte de autocompletado de sintaxis y tipos en desarrollo. |
| @types/react-dom | 19.2.3 | Soporte de autocompletado de sintaxis y tipos en desarrollo. |

# 5. Arquitectura de Despliegue y Comandos de Ejecución

## 5.1 Servicios de Hosting

| Componente | Servicio |
| --- | --- |
| Frontend | Vercel (compilación estática con npm run build). |
| Backend | Render (servidor Node.js 22 en puerto dinámico, npm start). |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL en la nube). |

## 5.2 Comandos de Entorno

- Instalar dependencias exactas: npm ci --prefix Backend / npm ci --prefix Frontend

- Servidor Backend en desarrollo: npm run dev --prefix Backend

- Servidor Frontend en desarrollo: npm run dev --prefix Frontend