WBS – Work Breakdown Structure

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario para Biblioteca Escolar | Fecha: 14 de Agosto de 2026

# 1. Equipo del Proyecto

- Frontend (React.js): Micaela Pedrozo

- Backend (Node.js / Express): Santiago López

- Base de Datos (Supabase / PostgreSQL) y Project Manager: María Gómez Villarruel

# 2. Curva S – Avance Acumulado Planificado

Porcentaje de avance acumulado planificado por mes, según cronograma del proyecto:

- Mayo: 5%

- Junio: 15%

- Julio: 35%

- Agosto (Hito actual): 70%

- Septiembre: 85%

- Octubre: 95%

- Noviembre: 100%

# 3. WBS (Desglose de Trabajo)

Estructura detallada de tareas del proyecto organizada por fases, responsabilidades y meses del cronograma:

| ID | Tarea Detallada | Responsable | Fase / Hito Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Relevamiento de requerimientos y definición de alcance | M. Gómez Villarruel (PM) | Inicio (Mayo) |
| 1.2 | Diseño conceptual del modelo de datos (materiales, préstamos, usuarios) | M. Gómez Villarruel | Inicio (Mayo) |
| 1.3 | Creación del proyecto y tablas iniciales en Supabase (PostgreSQL) | M. Gómez Villarruel | Inicio (Mayo) |
| 1.4 | Definición de arquitectura del stack (SERN) | Equipo completo | Inicio (Mayo) |
| 2.1 | Configuración de entorno Backend (Node.js + Express) | S. López | Hito 1 (Junio) |
| 2.2 | Configuración de conexión Backend–Supabase | S. López | Hito 1 (Junio) |
| 2.3 | Configuración de entorno Frontend (React.js) | M. Pedrozo | Hito 1 (Junio) |
| 2.4 | Estructura de carpetas y componentes base del panel | M. Pedrozo | Hito 1 (Junio) |
| 3.1 | API: Autenticación y gestión de usuarios | S. López | Hito 2 (Julio) |
| 3.2 | API: CRUD de inventario (alta, edición, listado de materiales) | S. López | Hito 2 (Julio) |
| 3.3 | Panel principal / Dashboard del bibliotecario | M. Pedrozo | Hito 2 (Julio) |
| 3.4 | Formulario de alta y edición de materiales | M. Pedrozo | Hito 2 (Julio) |
| 3.5 | Seguimiento de avance (Curva S) y documentación del proyecto | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 2 (Julio) |
| 4.1 | API: Registro de préstamos (marcar material "en préstamo") | S. López | Hito 3 (Agosto – Actual) |
| 4.2 | API: Registro de devoluciones y actualización de stock | S. López | Hito 3 (Agosto – Actual) |
| 4.3 | Vista de control de stock (disponible / prestado) | M. Pedrozo | Hito 3 (Agosto – Actual) |
| 4.4 | Formulario rápido de salida / entrada de materiales | M. Pedrozo | Hito 3 (Agosto – Actual) |
| 4.5 | Panel de análisis de adopción (gráfico Curva S) | M. Pedrozo | Hito 3 (Agosto – Actual) |
| 4.6 | Control de avance del proyecto y coordinación del equipo | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 3 (Agosto – Actual) |
| 5.1 | Integración Frontend–Backend: módulo usuarios / autenticación | M. Pedrozo / S. López | Hito 4 (Septiembre) |
| 5.2 | Integración Frontend–Backend: módulo inventario y préstamos | M. Pedrozo / S. López | Hito 4 (Septiembre) |
| 5.3 | Despliegue del Backend en Render | S. López | Hito 4 (Septiembre) |
| 5.4 | Despliegue del Frontend en Vercel | M. Pedrozo | Hito 4 (Septiembre) |
| 5.5 | Verificación de conexión end-to-end con Supabase | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 4 (Septiembre) |
| 6.1 | Pruebas funcionales del sistema integrado | Equipo completo | Hito 5 (Octubre) |
| 6.2 | Pruebas con usuario real (bibliotecario) | M. Gómez Villarruel (PM) | Hito 5 (Octubre) |
| 6.3 | Corrección de errores (debugging) | Equipo completo | Hito 5 (Octubre) |
| 7.1 | Documentación final del proyecto | Equipo completo | Cierre (Noviembre) |
| 7.2 | Depuración y ajustes finales de UI/UX | M. Pedrozo | Cierre (Noviembre) |
| 7.3 | Entrega, presentación final y demo | M. Gómez Villarruel (PM) | Cierre (Noviembre) |

# 4. Notas

- Stack tecnológico: Frontend en React.js, Backend en Node.js + Express, Base de Datos y Autenticación en Supabase (PostgreSQL).

- Despliegue: Frontend en Vercel, Backend en Render, Base de datos en Supabase (plan gratuito).

- Las tareas de integración (Fase 5) y pruebas (Fase 6) requieren coordinación conjunta entre Frontend y Backend.

5 Dependencias del proyecto

Actualización del 26 de octubre de 2026

Biblioteca Tec utiliza 15 dependencias directas: 8 para el backend, 3 para el frontend y 4 herramientas de desarrollo. Las siguientes versiones provienen de package.json y package-lock.json; no indican la última versión disponible en npm.

5 1 Backend

| Paquete | Declarada | Fijada | Uso en Biblioteca Tec |
| --- | --- | --- | --- |
| express | ^4.22.2 | 4.22.3 | Servidor HTTP y rutas REST en server.js y routes. |
| pg | ^8.22.0 | 8.23.0 | Conexión con PostgreSQL, consultas parametrizadas y transacciones en config/db.js y models. |
| dotenv | ^17.4.2 | 17.4.2 | Carga de variables desde .env para ejecución local; Render las proporciona mediante su entorno. |
| cors | ^2.8.6 | 2.8.6 | Orígenes permitidos mediante FRONTEND_URL; no reemplaza la autenticación. |
| helmet | ^8.3.0 | 8.3.0 | Encabezados HTTP de protección para las respuestas del servidor. |
| bcryptjs | ^3.0.3 | 3.0.3 | Comparación de contraseñas con hashes bcrypt y generación de hashes en utilidades. |
| jsonwebtoken | ^9.0.3 | 9.0.3 | Firma y validación de JWT HS256; sesiones de ocho horas. |
| express-rate-limit | ^8.7.1 | 8.7.1 | Límite de 10 solicitudes de login por IP cada 15 minutos; rechazo HTTP 429. |

5 2 Frontend

| Paquete | Declarada | Fijada | Uso en Biblioteca Tec |
| --- | --- | --- | --- |
| react | ^19 | 19.2.6 | Componentes, estado y efectos de las pantallas. |
| react-dom | ^19 | 19.2.6 | Montaje de React mediante createRoot en src/main.jsx. |
| react-router-dom | ^7.18.1 | 7.18.2 | Navegación, rutas y redirecciones de sesión en App.jsx. |

5 3 Herramientas de desarrollo

| Paquete | Declarada | Fijada | Uso en Biblioteca Tec |
| --- | --- | --- | --- |
| vite | ^6.0.0 | 6.4.3 | Servidor de desarrollo, proxy local de /api y compilación estática a dist. |
| @vitejs/plugin-react | ^4.3.4 | 4.7.0 | Transformación de JSX e integración de React con Vite. |
| @types/react | ^19 | 19.2.15 | Definiciones de tipos para edición y análisis; las pantallas actuales usan JavaScript y JSX. |
| @types/react-dom | ^19 | 19.2.3 | Definiciones de tipos de React DOM; no agrega funcionalidad en ejecución. |

5 4 Integración de las dependencias

Express recibe las peticiones y aplica Helmet y CORS. El login limita intentos, compara la contraseña con bcryptjs y emite un token con jsonwebtoken. En las rutas protegidas se valida el token antes de consultar Supabase mediante pg. React presenta los resultados y React Router organiza la navegación.

El cliente HTTP usa fetch y guarda el token en sessionStorage, ambas API del navegador. No requiere Axios. La aplicación utiliza pg para acceder a Supabase y no declara su SDK como dependencia directa.

Node.js y npm son el entorno y administrador de paquetes. El Blueprint de Render declara Node.js 22. Supabase, Render y Vercel son servicios externos, no paquetes npm. El login actual valida las credenciales del entorno; la tabla usuarios no interviene en ese flujo.

5 5 Instalación y comandos

Desde la raíz del repositorio, instalar las versiones fijadas con npm ci --prefix Backend y npm ci --prefix Frontend. Las variables de entorno y el esquema SQL deben configurarse por separado, según el README.

Backend en desarrollo: npm run dev --prefix Backend. Usa el modo de observación nativo de Node.js; no requiere nodemon.

Backend en producción: npm start --prefix Backend. En Render, con directorio raíz Backend, usar npm start.

Frontend en desarrollo: npm run dev --prefix Frontend.

Compilación: npm run build --prefix Frontend. Genera Frontend/dist.

Previsualización: npm run preview --prefix Frontend. El proxy local de desarrollo no está configurado para preview.

5 6 Versiones y mantenimiento

La versión declarada es el rango de package.json; la fijada pertenece a package-lock.json. El prefijo ^ permite actualizaciones dentro de la misma versión mayor para estos paquetes. Por ejemplo, Express declara ^4.22.2 y fija 4.22.3. Las dependencias transitivas quedan registradas en los archivos de bloqueo.

npm ci requiere coherencia entre ambos archivos y reemplaza node_modules. Al actualizar paquetes, guardar package.json y package-lock.json del componente afectado. Los despliegues usan npm; Bun no es necesario para ese procedimiento, aunque existan archivos bun.lock.

Para revisar versiones y avisos se pueden ejecutar npm outdated y npm audit dentro de Backend y Frontend. Antes de desplegar actualizaciones, revisar compatibilidad, compilar y repetir las pruebas de autenticación, consultas, altas, préstamos y devoluciones. Actualmente no hay una suite automatizada ni comandos npm test.