## Tablas
CURVA S | [9 empty] | 88
2026-06-01
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
Avance planificado |  |  |  |  | Avance real
Día | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | % Acumulado | Día | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | %
1 | 2026-05-04 | 4 | 4 | 1.4% | 1 | 2026-05-04 | 4 | 4
2 | 2026-05-11 | 4 | 8 | 1.4% | 2 | 2026-05-11 | 4 | 8
3 | 2026-05-18 | 4 | 12 | 1.4% | 3 | 2026-05-18 | 4 | 12
4 | 2026-05-25 |  |  | 2.8% | 4 | 2026-05-25
5 | 2026-06-01 | 4 | 16 | 2.8% | 5 | 2026-06-01 | 4 | 16
6 | 2026-06-08 | 4 | 20 | 2.8% | 6 | 2026-06-08
7 | 2026-06-15 | 4 | 24 | 4.2% | 7 | 2026-06-15
8 | 2026-06-22 | 4 | 28 | 4.2% | 8 | 2026-06-22
9 | 2026-06-29 | 4 | 32 | 4.2% | 9 | 2026-06-29
10 | 2026-07-07 | 4 | 36 | 5.6% | 10 | 2026-07-07
11 | 2026-07-14 | 4 | 40 | 5.6% | 11 | 2026-07-14
12 | 2026-07-21 | 4 | 44 | 5.6% | 12 | 2026-07-21
13 | 2026-07-28 | 4 | 48 | 7% | 13 | 2026-07-28
14 | 2026-08-04 | 4 | 52 | 7% | 14 | 2026-08-04
15 | 2026-08-11 | 4 | 56 | 7% | 15 | 2026-08-11
16 | 2026-08-18 | 4 | 60 | 8.4% | 16 | 2026-08-18
17 | 2026-08-25 | 4 | 64 | 8.4% | 17 | 2026-08-25
18 | 2026-08-31 | 4 | 68 | 8.4% | 18 | 2026-08-31
19 | 2026-09-07 | 4 | 72 | 9.8% | 19 | 2026-09-07
20 | 2026-09-14 | 4 | 76 | 9.8% | 20 | 2026-09-14
21 | 2026-09-21 | 4 | 80 | 9.8% | 21 | 2026-09-21
22 | 2026-09-28 | 4 | 84 | 10% | 22 | 2026-09-28
23 | 2026-10-05 | 4 | 88 | 10% | 23 | 2026-10-05

## Curva
CURVA S DE AVANCE FISICO AL 01.06.26 |  |  | 2026-06-01
2.8%
cuadro resumen
| Avance Planificado | 2.8%
Avance Real
Variación